Załącznik nr 6

# UMOWA NR       /2008

zawarta w dniu ………………………… 2008 r.

pomiędzy Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego - Jarosława Szymczyka, zwanym 
w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

.............................................................................................................., reprezentowanym przez ......................................................................................................................................................,

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

§ 1

1. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont elewacji i schodów zewnętrznych budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 z zachowaniem istniejącej formy architektonicznej elewacji, detalów i otworów:

  - Etap I – remont elewacji frontowej z częściami elewacji bocznych, remont elewacji południowej,

  - Etap II - remont elewacji północnej oraz remont elewacji dziedzińca północnego i południowego,

  - Etap III – remont elewacji zachodnich i bocznych podwórza.

2. Zakres prac remontowych obejmować będzie prace określone w ofercie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym:

- wymianę skorodowanych tynków na wyprawy specjalistyczne, dostosowane do podłoży ścian, poprawiające utrzymanie właściwych warunków wilgotnościowych,

- naprawę bądź wymianę detalu architektonicznego,

- przebudowę schodów wejściowych,

- wymianę obróbek blacharskich.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, złożoną ofertą, kosztorysem ofertowym, projektem budowlano- wykonawczym, przedmiarem robót dla trzech etapów robót, specyfikacją techniczną wykonania i obioru robót budowlanych stanowiącymi integralną część niniejszej umowy, 
a także z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi aktami prawa.

§ 2

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy lub jego części podwykonawcom.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w następujących terminach:

- Etap I – 3 miesiące od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 15 listopada 
2008 r.

- Etap II – do 30 października 2009 r.

- Etap III – do 30 października 2010 r.

§ 4

- Wartość przedmiotu umowy określa się na kwotę .......... zł -(słownie:.................) z VAT, którą stanowi cena łączna brutto określona w ofercie. Wartość przedmiotu umowy dla poszczególnych etapów robót wynosi:

- Etap I - ………………zł (słownie…………………..) z VAT,

- Etap II - ……………….zł (słownie………………….) z VAT

- Etap III - ………………zł (słownie …………………) z VAT

- Cena łączna stanowi całkowitą zapłatę dla Wykonawcy.

§ 5

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy, każdorazowo po protokolarnym odbiorze poszczególnego etapu robót, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy oraz po wystawieniu faktury VAT za każdy etap robót, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu wraz z protokołami odbioru robót podpisanymi przez inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Faktury bez protokołów nie zostaną przyjęte do realizacji.

- Wykonawca zgłosi zamawiającemu na piśmie gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego poszczególnego etapu robót.

- Potwierdzenie gotowości do odbioru końcowego poszczególnego etapu robót przez zamawiającego nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym wykonawcę.

- Za wszelkie wady stwierdzone w toku czynności odbioru przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca i zobowiązuje się on do niezwłocznego ich usunięcia w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia przez zamawiającego, w przeciwnym wypadku zamawiający odmówi przyjęcia przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad i nie podpisze protokołu odbioru. 
W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających usunięcie wady we wskazanym powyżej terminie, wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego i w porozumieniu z nim ustalić dodatkowy termin na usunięcie wad. Czynności, o których mowa powyżej wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego.

- Zapłata faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w banku: ....................................

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przelanie zapłaty do banku i na konto zawierające błędne dane podane przez Wykonawcę.

- Osobami upoważnionymi do podpisania protokołów odbioru oraz podpisania faktury ze strony Zamawiającego są……………………………………………………

§ 6

- Zamawiający ustalił zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny łącznej brutto podanej w formularzu ofertowym tj…………………………….. (słownie:...................................zł).

- Wykonawca wniósł kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formie............................................., w dniu...................................

- Zamawiający zwraca wykonawcy 70% kwoty wniesionej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i odbioru końcowego trzech etapów robót, o których mowa w § 1 umowy.

- Zamawiający zwraca wykonawcy 30% kwoty wniesionej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji liczonego od dnia odbioru końcowego trzech etapów robót, o których mowa § 1 umowy.

§ 7

- Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi:

- za opóźnienie w realizacji każdego z etapów przedmiotu umowy, o których mowa 
w § 1 i 3, kara wynosi 0,5% ceny łącznej brutto danego etapu, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad, o których mowa w § 5 ust. 5, kara wynosi – 0,1 % ceny łącznej brutto etapu, w którym wada wystąpi, za każdy dzień opóźnienia,

- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy – kara wynosi 10 % ceny łącznej brutto,

- odstąpienie od umowy przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10 % ceny łącznej brutto.

2.  Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie faktury.

§ 8

- Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy na każdy etap robót, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy.

- Okres gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, poszczególnego etapu robót, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy.

§ 9

W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

–  trzy egzemplarze dla Zamawiającego,

–  jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

# ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA