# Załącznik nr 6

# UMOWA NR       /2018

# dot. Dostosowania budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy 
ul. Lubomelskiej 1-3 do wymagań ppoż. – Etap IV wraz z konserwacją (w okresie gwarancji) central wentylacyjnych N3, N4 i N5

zawarta w dniu ………………………… 2018 r. pomiędzy:

Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin,  
NIP: 712-010-46-74, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego – Agatę Grulę, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

....................................................................................................................................................., reprezentującym ..............................................................................................................,

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

§ 1

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania polegającego na dostosowaniu budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 do wymagań ppoż. – Etap IV wraz z konserwacją 
(w okresie gwarancji) central wentylacyjnych N3, N4 i N5, zgodnie ze złożoną ofertą, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją techniczną, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

§ 2

- Ustala się termin przekazania placu budowy – do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia wykonania prac określonych w § 1, 
w terminie określonym w ofercie tj. ………, lecz nie później niż do 10 grudnia 2018 r.

§ 3

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz Polskimi Normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne,

  - współpraca z pracownikami Zamawiającego, w tym w szczególności z Inspektorem Nadzoru,

  - uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań wykonawczych 
w zakresie wynikającym z przepisów,

  - zaopatrzenie dokumentacji powykonawczej w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja dotycząca przedmiotu umowy jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami i że została wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć),

  - zachowanie w tajemnicy wszelkich wiadomości uzyskanych od Zamawiającego 
w związku z wykonaniem niniejszej Umowy,

  - utrzymanie porządku na terenie prowadzonych robót,

  - prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia, ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność,

  - ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobach i w mieniu, jakich mogą doznać Zamawiający, jak i osoby trzecie w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym także związane z nienależytym wykonaniem.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- niezwłoczne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

- odbiór przedmiotu Umowy w terminach wynikających z niniejszej Umowy,

- zapłata wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu Umowy.

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
– w kwocie netto  ....................... zł (słownie: ......................................... ),

– w kwocie brutto ....................... zł (słownie: ......................................... ).

- Wynagrodzenie brutto obejmuje wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku 
z wykonaniem umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy, po protokolarnym odbiorze robót, o których mowa w § 1 umowy oraz po wystawieniu faktury VAT, w terminie
14 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru końcowego robót podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 10. Faktura bez protokołu nie zostanie przyjęta
do realizacji.

§ 5

- Jeśli Wykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego
na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany.

- Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą musi zawierać w szczególności:

- zakres robót powierzonych podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia,

- termin wykonania robót objętych umową,

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac zleconych podwykonawcy.

- Zamawiający w terminie 3 dni roboczych, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy, o którym mowa w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez siebie lub osobę upoważnioną, kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez siebie lub osobę upoważnioną, kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi związane
z realizacją niniejszego zamówienia, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie to nie dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł.

- Zamawiający w przypadkach określonych w ust. 4, w terminie 3 dni roboczych, zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.

- Niezgłoszenie w terminie określonym w ust. 8 pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku wykonywania robót przez podwykonawców do protokołu odbioru końcowego (najpóźniej w dniu jego podpisania) muszą zostać dołączone oświadczenia podwykonawców o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty na ich rzecz z tytułu końcowego rozliczenia przedmiotu umowy. Oświadczenie musi zawierać zakres robót 
i zestawienia kwot, które były należne podwykonawcy. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę powyższego oświadczenia Zamawiający nie wypłaci należności wynikającej z faktury Wykonawcy w wysokości równej należności brutto podwykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10,  Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo z zastrzeżeniem ust. 12. Wynagrodzenie obejmować będzie wyłącznie zobowiązania powstałe 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo bez odsetek należnych podwykonawcy. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąci tą kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę, o zamiarze bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i możliwości zgłoszenia uwag przez Wykonawcę
w terminie do 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, Zamawiający wykona czynności przewidziane w art. 143 c ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Zasady określone w ust. 1-12 mają zastosowanie również w przypadku podwykonawców 
i dalszych podwykonawców, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy.

§ 6

- Wykonawca zgłosi najpóźniej w dniu upływu terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy 
w dzienniku budowy gotowość do odbioru prac do potwierdzenia przez inspektorów nadzoru.

- Wykonawca po uzyskaniu potwierdzenia przez inspektorów nadzoru gotowości do odbioru, zgłosi pisemnie najpóźniej w terminie określonym w § 2 ust. 2, Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w celu powołania komisji odbioru.

- Zamawiający wyznaczy pisemnie termin rozpoczęcia komisyjnego odbioru przedmiotu umowy w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty wpływu pisemnego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia, strony uzgodnią pisemnie termin ich usunięcia, z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może być dłuższy niż 10 dni kalendarzowych.

- Zamawiający powinien dokonać odbioru przedmiotu umowy po usunięciu stwierdzonych wad i usterek w terminie do 4 dni kalendarzowych po upływie terminu wyznaczonego na ich usunięcie.

- Do czasu usunięcia usterek Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru.

- Wykonaniem przedmiotu umowy jest wykonanie robót, o których mowa w § 1 
w terminach określonych w niniejszym paragrafie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru bez zastrzeżeń, jednak nie później niż do 17 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 7

- Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w całym okresie realizacji zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 300 000,00 zł. Jeżeli polisa obejmuje okres krótszy niż okres realizacji niniejszej umowy Zamawiający dopuszcza uaktualnienie polisy w trakcie realizacji zamówienia.

- W przypadku przedłużenia ważności polisy lub innego dokumentu potwierdzającego,            że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 
1 300 000,00 zł, Wykonawca zobowiązany jest do jej przedłożenia Zamawiającemu               po zmianie, aż do upływu terminu realizacji całego przedmiotu zamówienia.

§ 8

- Wykonawca udziela Zamawiającemu … miesięcznej gwarancji na wykonanie robót objętych niniejszą umową oraz na urządzenia i materiały użyte do tych robót. Okres gwarancji i rękojmi biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Termin usunięcia wad i usterek w ramach gwarancji lub rękojmi nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku gdy termin ten będzie dłuższy z przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na jego wydłużenie 
o czas niezbędny na  usunięcie tych wad i usterek.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia usterek urządzeń, o których mowa w ust. 1, jednak nie dłużej niż w terminie 24 godzin od zgłoszenia pisemnego, faksem lub droga elektroniczną.

§ 9

Zamawiający zobowiązany jest wskazać miejsce na zaplecze techniczno-socjalno magazynowe dla Wykonawcy oraz udostępnić punkty poboru wody i energii elektrycznej 
na potrzeby wykonywanych robót.

§ 10

- Zamawiający ustalił zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny łącznej brutto podanej w formularzu ofertowym tj. ……………….

- Wykonawca wniósł w formie …………….. kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ……………. w dniu ………….

- Zamawiający zwraca wykonawcy 70% kwoty wniesionej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót, o których mowa w § 1 umowy.

- Zamawiający zwraca wykonawcy 30% kwoty wniesionej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, liczonego od dnia odbioru końcowego robót, o których mowa § 1 umowy.

- W przypadku nie przystąpienia do wykonania zamówienia, nie wykonania, nie wykonania
w terminie lub nienależytego wykonania zamówienia, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym oraz do zatrzymania całości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć pisemnie w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5.

§ 11

- Bezpośredni nadzór i kontrolę nad przebiegiem wykonywanych prac ze strony Zamawiającego pełnić będą inspektorzy nadzoru.

- Podczas budowy Wykonawcę reprezentować będzie osoba pełniąca funkcję kierownika budowy.

- Zmiana osób pełniących nadzór i kontrolę nie powoduje zmiany niniejszej umowy.          O zmianie tych osób strony poinformują pisemnie nie później niż w dwa dni robocze              od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

- Przedstawiciel Zamawiającego (osoba nadzorująca oraz inspektorzy nadzoru) będzie miał zapewniony bez ograniczeń dostęp do wykonywanych prac. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania uwag lub zastrzeżeń przez cały okres umowy.

- Inspektorzy nadzoru wymienieni w ust. 1 są upoważnieni do podpisywania protokołu odbioru robót ze strony Zamawiającego.

§ 12

- Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, w szczególności za uchybienie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, kara wynosi 
1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1, za każdy dzień opóźnienia,

- za uchybienie terminów, o których mowa w § 6 ust. 1, 2, 4 i 7 - kara wynosi 
0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad, o których mowa w § 8 ust. 2, kara wynosi – 
0, 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad, o których mowa w § 8 ust. 3, kara wynosi – 
0, 1 % wynagrodzenia brutto, za każde rozpoczęte 24 godziny ponad termin określony w § 8 ust. 2,

- za nie przystąpienie do wykonania zamówienia, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia – kara wynosi 5 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 4 ust 1,

- za odstąpienie od (lub wypowiedzenie) umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kara wynosi 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1,

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu 
jej zmiany, nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, braku zmiany umowy o podwykonawstwo 
w zakresie terminu zapłaty - kara wynosi 2% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 4 ust 1,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – kara wynosi 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 4 ust 1, za każdy dzień opóźnienia,

- z tytułu niedopełnienia wymogu zatrudnienia pracowników w sposób nieprzerwany
z przyczyn zależnych od Wykonawcy, wykonujących czynności o których mowa 
w § 14 ust. 1 niniejszej umowy, na podstawie umowy o pracę, w szczególności 
za nieprzedłożenie oświadczenia, o którym mowa w § 14 ust. 3  lub dokumentów, 
o których mowa w § 14 ust. 4 lub przedłożenia kopii umów o pracę w liczbie mniejszej niż wynikająca z oświadczenia, o którym mowa w § 14 ust. 3 – 
w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących 
w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności, o których mowa 
w § 14 ust. 1 niniejszej umowy, na podstawie umowy o pracę) - za każde zdarzenie 
w okresie realizacji umowy i za każdą osobę wykonującą czynności, o których mowa w § 14 ust. 1niniejszej umowy, dla której Wykonawca nie przedłoży kopii zawartych umów o pracę;

- Kary umowne mogą być naliczane łącznie i podlegają kumulacji.

- Zamawiający może potrącić kary umowne, o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy bez uprzedniego wezwania do ich zapłacenia.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 145 ust. 
1 Pzp, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                       o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy w zakresie potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy, nie wykonuje lub nienależycie wykonuje przedmiot umowy lub w wypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 143 c ust. 7 Pzp.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej w terminie do 30 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2.

§ 14

- Wykonawca/Podwykonawca na czas realizacji przedmiotowego zamówienia zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umów o pracę na pełny etat 1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania czynności kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych i 1 osobę posiadającą uprawnienia 
do wykonywania czynności kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacji elektrycznych oraz min. 2 osoby wykonujące czynności w branży sanitarnej polegające na wykonaniu systemu wentylacji, oraz 1 osobę wykonującą czynności w branży elektrycznej polegające na pracach montażowych przy przebudowie rozdzielni głównej energetycznej.

- Wykonawca musi zatrudnić wyżej wymienione osoby na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji umowy, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tych osób pod warunkiem zachowania w czasie realizacji zamówienia ciągłości zatrudnienia minimalnej ilości osób określonych powyżej, chyba że niezachowanie tej ciągłości wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Najpóźniej w dniu przystąpienia do realizacji umowy Wykonawca doręczy Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że wymagane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w ust. 1, będą wykonywane przez osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz z wykazem osób odpowiadających poszczególnym rodzajom czynności, określeniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru czasu pracy. Oświadczenie powinno określać podmiot, w imieniu którego oświadczenie jest składane (odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca) oraz powinno być opatrzone datą 
i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu.

- Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji umowy przedstawić 
do wglądu Zamawiającemu: poświadczone za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę) kopie aktualnych umów o pracę potwierdzających, 
że czynności o których mowa w ust. 1 są wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z deklaracją Wykonawcy lub zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres  rozliczeniowy; poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 4 z wyjątkiem zaświadczenia właściwego oddziału ZUS powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności pozbawione adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Nieprzedłożenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niż wskazana w oświadczeniu, 
o którym mowa w ust. 3 przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności z ust.1 na podstawie umowy o pracę.

- W ramach czynności kontrolnych przestrzegania wymogu, o którym mowa 
w art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp, Zamawiający oprócz weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4 może żądać wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu lub bezpośrednio na miejscu wykonywania świadczenia dokonać kontroli.

- Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności, 
o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa 
w § 12 ust. 1 pkt 9) niniejszej umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tych osób pod warunkiem zachowania
w czasie realizacji zamówienia ciągłości zatrudnienia minimalnej ilości osób wymienionych w ust. 1, chyba że niezachowanie tej ciągłości wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

§ 15

- Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, 
o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

- Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy 
Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 
w następujących okolicznościach:

- zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, 
na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu czynności powierzonych podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji zamówienia (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom), a także zmiany sposobu realizacji zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców 
na samodzielną realizację przez Wykonawcę,

- zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, z zastrzeżeniem postanowień dotyczy przypadku, w którym Wykonawca posługuje się potencjałem podwykonawców;

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację umowy.

- gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia takie jak:

  - zmiana stanu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

  - zmiana terminu wykonania umowy z uwagi na konieczność usunięcia błędów
lub wprowadzenia zmian mających wpływ na realizację prac, czy konieczność wykonania prac dodatkowych na warunkach określonych w art. 144 
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

  - zmiana terminu wykonania umowy i terminu płatności spowodowana brakiem potwierdzenia informacji o wysokości zabezpieczonych środków w budżecie Urzędu wystarczającej do zrealizowania  zadania,

  - brak lub ograniczenie w czasie dostępu do pomieszczeń objętych zakresem prac 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

  - wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą
po żadnej ze stron umowy, takie jak: klęski żywiołowe, niekorzystne warunki atmosferyczne, zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne, rozruchy lub ataki terrorystyczne a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne,

- nastąpi zmiana materiałów o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych 
w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego,

- nastąpi przyjęcie nowszej technologii wykonania prac, pozwalającej 
na zaoszczędzeniu kosztów wykonania prac lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- gdy wystąpi konieczność ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie powstaniu awarii,

- gdy zaistnieje konieczność uzyskania stosownych zezwoleń, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy,

- ograniczenie zakresu prac,

- wystąpią okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą staranności, 
nie mógł przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości określonej pierwotnie w umowie.

- Strony mogą dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
w formie pisemnego aneksu, w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne

- na zasadach i w sposób określony w ust. 4 - 14, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 1), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której znajdzie zastosowanie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1), wartość wynagrodzenia netto 
nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 
w ust. 3 pkt 2) lub 3), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku 
ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób zatrudnionych przez Wykonawcę 
do realizacji przedmiotu zamówienia, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, 
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku 
z wypłatą wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji przedmiotu zamówienia. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie 
do części wynagrodzenia osób zatrudnionych do przedmiotu zamówienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 
oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca występuje 
do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy wynikająca ze zmiany przepisów prawa.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2) lub pkt 3), z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, 
w szczególności:

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, wraz 
z określeniem liczby pracowników, zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2), lub

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, wraz 
z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, 
z określeniem liczby pracowników, zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3).

- W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku 
lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić 
z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy ust. 10 - 12 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej treść umowy może zostać zmieniona wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu.

- Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 16

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz pozostałe obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

§ 18

Wszelkie spory pomiędzy Stronami, mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane na drodze polubownych uzgodnień, w przypadku nieosiągnięcia porozumienia spory te będą podlegać rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby  Zamawiającego.

§ 19

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli stron.

§ 20

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
z których:

–  dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający,

–  jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

# ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA

| osoba sporządzająca umowę | osoba nadzorująca – weryfikacja umowy | Sprawdzenie pod względem: | główny księgowy Urzędu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | merytorycznym - dyrektor biura | finansowym - dyrektor/zastępca dyrektora BOKiBU |  |
| Data: | Data: | Data: | Data: | Data: |
| sprawdził pod względem prawnym - radca prawny | do Rejestru wprowadził - pracownik WPNiK |  |  |  |
| Data: | Data: |  |  |  |