# UMOWA NR       /2013

zawarta w dniu ………………………… 2013 r.

pomiędzy Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin,                NIP: 712-010-46-74, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego - Jarosława Szymczyka, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

....................................................................................................................................................., reprezentowanym przez ..............................................................................................................,

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

§ 1

1.Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót oraz informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla zadania p.n.: „Przebudowa budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy 
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagań ppoż.”, zgodnie 
ze złożoną ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

2.Przedmiot umowy obejmuje :

a)wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, obejmującego przebudowę 	   budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej

1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagań ppoż,

b)wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

c)sporządzenie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

d)wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

e)wykonanie przedmiarów robót i zestawienia materiałów,

f) wykonanie uzgodnień i uzyskanie niezbędnych pozwoleń dokumentacji projektowej.

3.Wykonawca oświadcza, ze posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

4. Projekty, budowlany i wykonawczy muszą być:

a)zgodne z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektowo-budowlaną,

b)zaopatrzone w pisemne oświadczenie Wykonawcy, że są kompletne, zgodne

z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostały sporządzone

z należytą starannością  z uwzględnieniem wszystkich elementów niezbędnych do

zrealizowania na ich podstawie inwestycji.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnienia projekt budowlany będący częścią przedmiotu umowy w terminie do dnia 16 września 2013 r.

- Zamawiający nie później niż do dnia 20 września 2013 r. zgłosi Wykonawcy pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną ewentualne uwagi do projektu. Brak uwag w tym terminie oznacza akceptację ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca nie później niż do dnia 27 września 2013 r. przedłoży Zamawiającemu poprawiony projekt budowlany lub ustosunkuje się w formie, o której mowa w ust. 2 do uwag Zamawiającego.

- Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego oraz dokonaniu niezbędnych uzgodnień z właściwymi podmiotami, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowną dokumentację właściwemu organowi celem jej zgłoszenia lub uzyskania ostatecznej decyzji na pozwolenie na budowę.

- W przypadku gdy roboty, które będą wykonywane na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy wymagać będą zgłoszenia lub uzyskania przez Wykonawcę stosownego pozwolenia na budowę, terminem wykonania umowy będzie termin uprawomocnienia się zgłoszenia lub termin uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę jednak nie później niż do dnia 31 października 2013r.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu, o którym mowa w ust. 5 jeśli wynika to z okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności 
w przypadku wydłużenia przez właściwy organ administracji publicznej procedury wydania  stosownego pozwolenia, o którym mowa w ust. 5.

- Kosztorys inwestorski powinien być sporządzony stosownie do przepisów 
o udzielaniu zamówień publicznych.

§ 3

- Za wykonanie  przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe                   w kwocie ....................... zł z VAT (słownie: ......................................... )

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

- Zapłata faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w banku: ....................................

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przelanie zapłaty do banku i na konto zawierające błędne dane podane przez Wykonawcę.

- Cena opracowania obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

- Osobą upoważnioną do podpisania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego jest pan Włodzimierz Zieliński.

§ 4

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy

w zakresie § 1 ust 2 pkt a) do f),

b) 0,5%  wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad dokumentacji

projektowej,

c) 10% wynagrodzenia brutto w przypadku nie przystąpienia do wykonania zamówienia, nie wykonania zamówienia, nienależytego wykonania zamówienia, odstąpienia od umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Kary umowne mogą być naliczane łącznie i podlegają kumulacji.

- Zamawiający może potrącić kary umowne, o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy bez uprzedniego wezwania do ich zapłacenia.

- Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie faktury.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

§ 5

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. c.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Ewentualne spory wynikłe w trakcie wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 
z których:

–  trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający,

–  jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

# ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA